## Список документов
План создания инвестиционных объектов в муниципальном образовании Северский район
№ п/п | Название инвестиционного проекта | Наименование инвестора | Начало | Окончание | Общая стоимость проекта, млн.руб.: | Текущий этап и стадия реализации проекта, выполненные работы
1 | Установка гидрокрекинга мощностью 2500 тыс. тонн (в составе с объектами Комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля) | ООО "Афипский НПЗ", АО "ФортеИнвест" | 01.03.2019 | 31.12.2025 | 46300 | Средства потраченные в текущем году: -Установку гидрокрекинга; -Установку производства серы; -Установка производства водорода; -Установка стабилизации бензина с получением сырья -установки производства водорода -Локальные очистные сооружения -Эстакада межцеховых коммуникаций -Сливо-наливная эстакада ЭС-1 -Резервуарный парк №№10,11,12 -Установка снабжения азотом, техническим воздухом, воздухом КИП
2 | Строительство завода по производству аморфного диоксида кремния и углерода из рисовой лузги | ООО "РАЙС АШТИ" | 18.06.2021 | 31.12.2022 | 200 | Произведен запуск производственной линии. Здание завода введено в эксплуатацию. Администрацией направлено письмо о снятии с сопровождения, но руководство просит продлить ввиду того, что им не подключен газ и не выделены лимиты (проблемы в этом вопросе нет, работы ведутся, предположительно в 2025 году подведут газ).
3 | Комплексная индивидуальная застройка жилого комплекса 173 жилых дома | ООО СЗ "Парамаунт" | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 3657 | Строительство домов 1 этапа (90 участков). 1 очередь (61 коттедж – 90%) 2 очередь (113 коттеджей -10%)
4 | Застройка жилого комплекса общей площадью 105 406 кв. м | ООО СЗ "Северская" | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 10230 | в 2025 году планируется ввод в эксплуатацию 4 9-ти этажных зданий. Выполняется реализация 1 этапа строительства (1-4) + ДОО (на 350 мест.) 1 этап: Монтаж сетей (НВК) , устройство оснований под дороги и проезды, полностью законченны монолитные работы. ДОО - монолитные работы выполненны на 92% . Так же начались каменные работы.
5 | Строительство и модернизация тепличного комплекса площадью 6 га в селе Львовского сельского поселения | ИП Маргарян С.А. | 01.02.2023 | 15.12.2025 | 100 | Закупили и накрыли пленкой 0,5 Га теплиц, установлена капельная система полива.
6 | Комплекс производства моторных топлив | ООО "КНГК-ИНПЗ" | 15.02.2018 | 31.12.2026 | 81397.69 | Ведется строительство комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ), а также инфраструктурных объектов и объектов общезаводского хозяйства. В 2022 году введена в эксплуатацию «ПС-220/35/6 кВ «Ильская» За 2024 год выполнены СМР и закупка оборудования и материалов.
7 | Закладка орехоплодных садов и строительство цеха по переработке ореха | ООО "Райский орешек" | 14.09.2020 | 31.12.2025 | 100 | Произведена закладка сада орехоплодных культур на 90 Га и строительство цеха переработки грецкого ореха. Плодоношение начнется в 2025 году, Произведена заливка фундамента насосной станции.
8 | Строительство завода по производству строительных металлических конструкций, изделий и их частей | ИП Гиносян А.А. | 01.04.2023 | 01.07.2024 | 70.5 | Получены ТУ на электроснабжение; Проведены монтажные работы шкафа с узлом учета; Подготовлена бетонная площадка для размещения бытовок и техники Готовится документация по снятию ограничений по трубопроводу Роснефти.
9 | Строительство коттеджного поселка "Солнечный" в станице Северской | ИП Сычев В.Ю. | 14.02.2019 | 31.12.2025 | 275 | Введены в эксплуатацию - 10 коттеджей (из 10 в плане). Из 73 жилых домов блокированной застройки в плане, введены в эксплуатацию – 58 дома, 15- стадия ввода в эксплуатацию домов. Ведутся работы по благоустройству территории. В 2025 году окончание реализации проекта.
10 | Строительство цеха по производству растительных масел | ООО "ЭКО-ФУД" | 31.03.2019 | 2026-12-31 | 409 | Завершено возведение производственных помещений цеха подготовки растительного сырья и монтаж линии переработки растительного сырья с проведением тестового запуска; 90% готовности площадки напольного хранения материальных ценностей; получен проект с-но ТУ на примыкание к дороге; 100% огорожена территория производства; проведено устройство временных дорог на производственной площадке. Возведен склад тарного хранения,степень готовности 90%
11 | Высокотехнологичное производство ягод и саженцев премиум класса с использованием технологий Закрытого Грунта | ООО "Мир Ягод №1" | 29.11.2023 | 31.12.2028 | 1140 | Завершается строительство сезонных теплиц на площади 4,2 Га; проводится поиск земельного участка с возможностью капитального строительства.
12 | Строительство агро туристического комплекса | ИП Цыганков В.П. | 24.11.2023 | 31.12.2026 | 40 | Для реализации проекта необходимо внесение изменений в ПЗЗ и генплан (смена назначения земельного участка). Проект генпалана Новодмитриевского с.п. разработан и проходит проверку. Во ФГИС ТП будет размещен в январе 2025 года.
13 | Строительство холодильного оборудования для хранения сельхозпродукции (фруктохранилища) | ИП Жуков Е.А. | 24.11.2023 | 2026-12-31 | 120 | Согласованы технические условия на поставку электроэнергии с энергоснабжающей организацией. Заключён договор подряда на установку трансформаторной подстанции для обеспечения потребления необходимого объёма электроэнергии. Возводится каркас фруктохранилища из сэндвич панелей.
14 | Строительство технологической линии производства органобентонита суспензионным методом для модернизации процесса его получения и импортозамещения поставок структурообразователей органических средств | АО "КЗПМ" | 01.04.2023 | 31.12.2025 | 244.8 | Разработана ПСД, производятся строительно-монтажные работы технологической линии, закупается оборудование технологической линии. Имеется дополнительная потребность в газе 200 куб.м./час. ресусоснабжающие организации дали отказ ввиду отсутствия доп.мощностей на Ильской ГРС.
15 | Строительство рынка сельскохозяйственной продукции "Гагарин" | ООО "Северский торговый центр" | 14.09.2022 | 31.12.2025 | 200 | Возведен торговый павильон площадью 200 м. кв. Планируется строительство крытого теплого рынка площадью 500 м. кв. Начато возведение второго торгового павильона.
16 | Создание нового производства по выпуску импортозамещающей продукции медицинского назначения | ООО "Апрель", директор В.Г. Чагин | 01.07.2024 | 31.12.2025 | 1080 | Введено в эксплуатацию здание склада 1422 кв.м., в котором будет налажен процесс производства, закуплено оборудования для организации рабочих мест и производственной линии, получено разрешение на строительство складских помещений. Производятся пуско-налодочные процессы основной части оборудования. Часть оборудования еще не растаможено.
17 | Производство комплектующих для протезирования | ООО "Орто-Маркет" | 05.06.2024 | 31.12.2027 | 1065 | Информация будет готова к четвергу ввиду загруженности бухгалтерии
18 | Увеличение производственных мощностей ООО «Амика» по производству спортивной и детской обуви | ООО "Амика" | 2025-02-07 | 2029 | 320 | Заключен договор аренды с администрацией Афипского г.п., площадь з/у 3 Га.
19 | Строительство парка-отеля "Семь садов" | ООО "Семь Садов" | 2025-04-11 | 2027 | 75 | Проведены торги и заключен договор аренды с администрацией МО Северский район. Запрос ту в ресурсоснабжающие организации